## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 490 |  | 489.04 | 10 | 99.8 | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 490 |  | 489.04 |  | 99.8
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在全省以省、州、县为单位开展健康素养促进项目，推动落实“把健康融入所有政策”，加强健康行为干预与监测，营造健康促进社会氛围，广泛普及我省居民健康素养基本知识和技能，不断增强人民群众的健康意识，加强自我保健能力，推进我省城乡居民健康素养水平持续提升。 | [5 empty] | 搭建业务系统，进行业务工作线上填报并将开展情况进行分析；完成对八个州（市）的项目业务指导；举办线上技能培训班；编辑下发《项目简讯》6期。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 健康促进医院示范医院 | >= | 16 | 个 | 16 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 健康促进县区 | >= | 6 | 个 | 6 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 健康巡讲受益人次 | >= | 1500 | 人次 | 3330 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 制作播出公益广告 | >= | 2 | 部 | 2 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 健康素养水平提升 | >= | 24 | % | 29.83 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.98 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心安全设施建设与宣教能力提升项目经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 43 |  | 43 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 43 |  | 43 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《云南省卫生健康委办公室关于印发国务院、省安委会督导卫生健康领域安全生产反馈隐患问题整改方案的通知要求》和《云南省卫生健康委关于印发全省卫生健康系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（ 2024-2026 年）的通知》要求，完成办公电路改造和消防火灾烟感报警联动系统（与单位属地消防大队联动）建设及宣教能力提升建设。 | [5 empty] | 完成了办公电路改造和消防火灾烟感报警联动系统（与单位属地消防大队联动）建设，完成了宣教设施改造提升了卫生健康宣传教育能力建设。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 电路及消防烟感火灾联动报警系统建设 | = | 1700 | 平方 | 1700 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 电路及消防烟感火灾联动报警系统建设完成时效 | <= | 90 | 日 | 93 | 30 | 29 | 电路及消防烟感火灾联动报警系统建设联动完成时效联动时间较原计划略有延期，主要原因是单位对项目完工时间预估不足，计划不够合理。整改措施为今后将对此类工作进一步加强事前调研，充分考虑项目的实施周期，合理编制计划。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 消防安全生产建设完成满意度。 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 284 |  | 282.2 | 10 | 99.37 | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 284 |  | 282.2 |  | 99.37
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在全省以省、州、县为单位开展健康素养促进项目，推动落实“把健康融入所有政策”，加强健康行为干预与监测，营造健康促进社会氛围，广泛普及我省居民健康素养基本知识和技能，不断增强人民群众的健康意识，加强自我保健能力，推进我省城乡居民健康素养水平持续提升。 | [5 empty] | 搭建业务系统，进行业务工作线上填报并将开展情况进行分析；完成对八个州（市）的项目业务指导；举办线上技能培训班；编辑下发《项目简讯》6期。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 制作播出公益广告 | >= | 2 | 部 | 2 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 健康促进医院示范医院 | >= | 16 | 个 | 16 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 健康巡讲受益人次 | >= | 1500 | 人次 | 3330 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 健康促进县区 | >= | 6 | 个 | 6 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 健康素养水平提升 | >= | 24 | % | 29.83 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.94 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 42 |  | 42 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 42 |  | 42 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2024年中医素养监测工作任务，掌握居民中医药文化素养水平和变化趋势。 | [5 empty] | 完成了2024年中医素养监测工作任务，掌握居民中医药文化素养水平和变化趋势。（1）制定下发《2024年中国公民中医药健康文化素养调查云南省实施方案》；（2）完成乡镇（街道）、村（社区）、家庭户抽样工作，为后续工作奠定基础；（3）按照每个县（区）2万元的标准向12个县（区）拨付工作经费，保障各地组织实施好中医素养调查工作。（4）开展省级培训，培训覆盖12个监测县（市、区）及所属州（市）级健康教育专业机构人员；（5）采购制作一批中医素养宣传纪念品下发至12个监测点，供现场调查时使用；（6）开展现场技术指导，省级现场督导100%覆盖12个县（区）；（7）强化问卷审核，州、县两级对本地问卷进行100%审核，省级随机对已完成的问卷进行第三次审核，确保数据质量真实有效。（8）于9月18日向国家中医药管理局提交调查数据3522份及相关资料，按时按量按质完成中医素养监测工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成培训任务人次 | >= | 90 | 人次 | 92 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 开展业务指导监测点覆盖率 | >= | 60 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 中医素养监测服务对象满意度 | >= | 80 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2024年重大传染病防控中央补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 185 |  | 184.91 | 10 | 99.95 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 185 |  | 184.91 |  | 99.95
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按国家相关要求组织全省10个监测县区成人或青少年烟草流行监测工作,获取相关数据；2.调查人数达到国家要求且保证调查质量，3.对调查结果进行分析获取云南省青少年吸烟率等数据。4.在2023年12.1世界艾滋病日组织开展1期大型宣传活动；5.维持云南防艾微信平台运营，保持关注人数30万以上，每周推文3期，每年完成156期以上。6.开发制作基层防艾宣传材料达到30万份以上。7.根据国家要求组织艾滋病主题宣传活动1次。8.按照国家和省防艾办要求开展艾滋病重点人群研究和艾滋病知识知晓率调查。 | [5 empty] | 烟草流行监测相关工作方面：1.制定《云南省2024年成人烟草流行监测工作方案》，于6月18日由云南省卫生健康委办公室印发；2.完成乡镇（街道）、村（社区）监测点抽样；3.组织开展省级培训，相关健康教育专业机构的分管领导、业务骨干，以及来自基层卫生机构的调查员共计110余人参加培训；4.开展省级现场指导和入户复核，省级现场督导覆盖100%县区，对470个家庭户开展入户复核并完成系统内复核问卷填报；5.强化问卷审核和数据质量控制，省级一共完成问卷审核2800余份，审核率达43.53%；6.2024年共完成有效调查问卷6432份，调查应答率达89.33%。艾滋病防治宣传教育方面1.开展防艾宣传教育“进医院、进社区、进家庭”：（1）草拟《云南省2024年开展艾滋病防治宣传教育“进社区、进家庭、进医院”活动方案》，报省卫生健康委防艾处；（2）制作印发“三病”同防医务人员和大众手册各5万册，分发全省宣传使用；（3）与云南广播电视台联合制作防艾系列情景短剧，并在省级有关融媒体矩阵播放。 2.通过“云南防艾”微信公众号发布文章，本年度发共计713篇。截至2024年12月，公众号注册用户总人数：38.91万人，年度阅读量为25.98万余次。 3.举办“2024年全省艾滋病防治宣传教育能力提升培训班”，有关人员共200余人参训。 4.帮助元阳县开展防艾宣传教育工作：（1）先后3次深入元阳开展调研；（2）帮助元阳县卫健局开展对当地群众的防艾知识知晓率调查，为后续开展干预提供了依据；（3）设计8个版面的防艾知识健康教育宣传栏电子版，提供元阳县张贴。 5.承办云南省2024年世界艾滋病日主题宣传活动启动仪式，共300多人参加，现场群众近500多人次参与。我中心为现场活动提供印有宣传主题的1000份鼠标垫、1000个手提帆布袋、1000把伞、1000本笔记本。云南广播电视台七彩云端、都市条形码视频号、抖音号对活动进行直播，观看量达40万余人次。新华网、云南新闻等视频号均进行了报道，累计浏览量200余万人次，其中，新华网客户端观看达122.8万人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成监测县区数 | = | 10 | 个 | 10 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 监测培训数 | >= | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 调查问卷数量 | >= | 7200 | 份 | 7232 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 开展12.1世界艾滋病日宣传活动 | = | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 云南防艾微信公众号关注人数 | >= | 300000 | 人次 | 380000 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 艾滋病防控知晓率 | = | 90 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众对艾滋病宣传教育满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年重大公共卫生服务项目中央补助结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2 |  | 2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按国家相关要求组织我省相关县区完成成人烟草流行监测及健康素养监测，并按时上报相关数据，2.调查人数达到国家要求且保证调查质量，3.对调查结果进行分析，并撰写上报监测报告。 | [5 empty] | 1.按国家相关要求组织我省相关县区完成了成人烟草流行监测及健康素养监测，并按时上报相关数据，2.调查人数达到国家要求且保证调查质量，3.对调查结果进行分析，并撰写了上报监测报告。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 监测督导 | >= | 50 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 居民健康素养监测数据合格率 | >= | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 成人烟草流行监测应答率 | >= | 75 | % | 89.33 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 居民健康素养监测数据合格率 | >= | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 成人烟草流行监测应答率 | >= | 75 | % | 89.33 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 技术指导满意度 | = | 80 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 32 |  | 32 |  | 30.27 | 10 | 94.59 | 9.46
|  | 其中：当年财政拨款 | 32 |  | 32 |  | 30.27 |  | 94.59
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 外聘融媒体专业相关人才，持续开展融媒体新闻宣传报道和突发公共卫生事件宣传报道等有关工作。 | [5 empty] | 外聘了融媒体专业相关人才，持续开展融媒体新闻宣传报道和突发公共卫生事件宣传报道等有关工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 足额发放编外人员报酬 | = | 304600 | 元 | 302700 | 50 | 48
效益指标 |  | 社会效益 | 开展融媒体新闻宣传报道和突发公共卫生事件宣传报道等有关工作。 | >= | 90 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 编外人员对工作满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.46 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心卫生健康宣传项目经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人口和卫生健康宣传教育中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 48 |  | 48 |  | 37.98 | 10 | 79.12 | 7.91
|  | 其中：当年财政拨款 | 38 |  | 38 |  | 37.98 |  | 99.95
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对全省卫生健康事业的新闻宣传，提高卫生健康系统新闻宣传和舆情引导能力和卫生健康系统的舆情监测能力。 1.维持《云南卫生健康之窗》广播栏目正常运行，全年播出108期（含重播），广播质量较往年提高。完成媒体平台协作新闻更新数量（或播出次数含重播）80期；报送的舆情报告数量200篇；新媒体关注人数超过30万人。 2.持续开展融媒体新闻宣传报道和突发公共卫生事件宣传报道等有关工作，完成上级主管部门交办的重大活动摄影摄像任务。 3.开展省级卫生健康系统重大主题宣传活动和突发公共卫生事件或重大典型案例的新闻宣传工作，充分展示卫生健康工作成效，树立卫生健康系统的正面形象，提高人民群众的获得感。 4.开展全省卫生健康系统主要舆情报告工作，通过7*24小时即时报、日报、月报、年报等方式，及时掌握卫生健康话题的社会反应，提高卫生健康系统工作主动性和意识形态斗争的能力。 | [5 empty] | 1.完成全省卫健新闻报道和媒体通联工作。2024年与中央驻滇和省级4个主流媒体平台合作创办相关栏目，开展卫生健康新闻宣传，截至2024年12月31日，在各平台发布全省各级卫生健康系统新闻稿件超过600条（次），在云南广播电视台栏目广播《卫生健康之窗》发布广播105期。举办2024年云南省卫生健康新闻宣传骨干通讯员培训班一期。 2.承担省卫健委及中心重大活动摄影摄像宣传工作。截至2024年12月31日，相关拍摄和利用新媒体宣传报道活动11次，完成了超过17个大型活动及重要会议的现场录制工作。在资源库扩充方面，综合广泛收集超过60小时的视频素材和700篇以上的专业文章及近千张图片素材。开发了一个内部资源检索机制。 3.完成健康报云南记者站相关工作。完成健康报云南记者站开展新闻单位驻地方机构年度综合评估工作。因2022年度成绩突出，被健康报社授予2023年度“特殊贡献奖”。中心荣获健康报社“地方宣传先进集体”，中心1人荣获健康报社“地方宣传先进个人”。通过《健康报》《中国人口报》等卫生健康行业媒体，对云南卫生健康全局工作等多个全省卫生健康重大活动事件进行宣传报道。多篇新闻报道登上《健康报》头版（头条）版面。 4.完成省卫健委门户网站及“云南卫健委”微信公众号相关工作。承担“云南卫健委”微信公众号日常运营推送（每日三推）及委门户网站“健康科普”栏目的维护。 5.开展全省卫生健康系统舆情监测工作。除7*24小时不间断实时监测外，还撰写了舆情日报、月报、季度报、半年报、年报等200多篇。 6.《健康教育通讯》编辑、发行12期，共向系统内部发放4800份；“云南健康教育”微信公众号推送信息518条，推送卫生节日或卫生健康主题宣传活动相关稿件及健康教育内容75条，其中原创内容447条，占全年推送内容86.30%；“云南省人口和卫生健康宣传教育中心网站”发布工作信息92篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 所报送的舆情报告数量 | >= | 200 | 篇 | 251 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 新媒体关注人数 | >= | 300000 | 人 | 380000 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 媒体平台协作新闻更新数量（或播出次数含重播） | >= | 80 | 份（部、个、幅、条） | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 外出采写新闻或开展新闻宣传工作次数 | >= | 12 | 人次 | 12 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 错漏率 | <= | 0.03 | % | 0.00 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 计划完成率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 宣传内容知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.91 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入